上海市残联2016年重点工作任务分配表

附件

| 序号 | 重点工作任务 | 时间节点 | 牵头部门 （单位） | 配合部门 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制发布《上海市残疾人事业“十三五”规划》、“十三五”基本公共服务体系残疾人专章，全面实施《上海市人民政府关于贯彻落实〈关于加快推进残疾人小康进程的意见〉的实施意见》。 | 上半年 | 残工办 |  |
| 2 | 贯彻国务院《残疾人就业条例》，制定上海市实施办法 | 上半年 | 教就处 | 就业服务中心 |
| 3 | 制定本市残疾人就业保障金征收使用管理办法 | 上半年 | 计财处 教就处 | 就业服务中心 |
| 4 | 制定实施上海市政府购买助残服务指导意见 | 下半年 | 组联处 计财处 |  |
| 5 | 制定重度残疾人护理补贴办法，落实困难残疾人生活补贴 | 上半年 | 康复处 教就处 | 就业服务中心 |
| 6 | 制定实施残疾人乘坐公共交通工具优惠政策 | 上半年 | 维权处 |  |
| 7 | 开展新型残疾人机动轮椅车车型招标，制定置换补贴政策 | 上半年 | 康复处 | 辅具中心 |
| 8 | 按时完成市政府实事项目 “为1000户农村困难残疾人家庭无障碍改造” | 全年 | 维权处 |  |
| 9 | 开通“12385”残疾人服务热线手语视频服务 | 上半年 | 维权处 |  |
| 10 | 积极备战巴西里约残奥会、轮椅击剑世界杯、德国坐式排球锦标赛等重大国际赛事 | 下半年 | 体训中心 |  |
| 11 | 建立非物质文化遗产“创业就业”基地3所 | 下半年 | 宣文处 | 就业服务中心 |
| 序号 | 重点工作任务 | 时间节点 | 牵头部门 （单位） | 配合部门 （单位） |
| 12 | 完善与中国残联数据对接平台建设，建立常态化更新机制 | 下半年 | 组联处 信息中心 |  |
| 13 | 建立实施残联系统资金管理内控制度 | 下半年 | 计财处 |  |
| 14 | 实施本市残疾人事业“十三五”及残疾人小康进程监测和指标调查统计 | 下半年 | 残工办 |  |
| 15 | 筹备上海市阳光康复中心二期建设工程，组织立项论证等前期准备工作 | 全年 |  |  |